**План работы муниципальной инновационной площадки «Организация внебюджетной деятельности как средство повышения эффективности работы ДОУ в современных социально-экономических условиях» на 2018-2019 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Прогнозируемые результаты |
| ***4 этап: реализационный******(сентябрь 2018 – март 2019)*** |
| Изучение нормативно-правовых документов, научно-методической литературы по организации иной приносящей доход деятельности ДОУ | Изучение нормативных документов по следующим направлениям:- сдача в аренду помещений и оборудования дошкольного учреждения- пожертовования- проведение благотворительных акций в форме Ярмарок, Аукционов и др. | сентябрь 2018октябрь 2018 | МДОУ № 38, 237МДОУ № 10МДОУ № 56 | Сформирован пакет нормативно-правовых документов. |
| Разработка алгоритма организации иной приносящей доход деятельности | Разработка методических материалов по иной приносящей доход деятельностиРазработка Положения об использовании благотворительных средствФормы работы со спонсорами (образцы заявлений, бланков и др.)Разработка Правил ведения деловых переговоров  | октябрь 2018ноябрь 2018декабрь 2018январь 2019февраль 2019 | Все ДОУМДОУ № 10МДОУ № 56МДОУ № 56 | Разработан алгоритм организации иной приносящей доход деятельностиРазработано Положение об использовании благотворительных средств |
| Разработка порядка ведения бухгалтерского учета иной приносящей доход деятельности | Разработка инструкции для бухгалтера о порядке ведения бухгалтерского учета иной приносящей доход деятельности | март 2019 | МДОУ № 232 | Разработан порядок ведения бухгалтерского учета ной приносящей доход деятельности с образцами сопутствующих документами |
| ***5 этап: итогово - аналитический*** ***(апрель-май 2019)*** |
| Анализ эффективности реализации проекта.Перспективы проекта.  | Экспертиза разработанных нормативно-правовых документов компетентными организациями Оформление опыта работы ДОУ. Оформление продуктов проектаТрансляции опыта работы ДОУ. | апрель 2019май 2019 | Все ДОУ | Получено экспертное мнение о качестве разработанной документацииОформлены продукты проектаОпределены механизмы трансляции опыта |