# Промежуточный отчет по реализации проекта

# Муниципальная  инновационная площадка «Модель управления процессом внедрения профессионального стандарта педагога как условие совершенствования качества образования в дошкольных образовательных организациях»

# за I полугодие 2017/2018 учебного года

МДОУ детские сады: № 26;  27; 35; 38; 125;  151; 155; 174;  232; 12

# Руководитель проекта Плескевич М.В.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I этап – Организационно-подготовительный (2017 г. август-сентябрь) Изучить документы и материалы регламентирующие ПСП | Установочный семинар для образовательных организаций- участников МИП: МДОУ детские сады № 26; №27; № 35; №38; №125; № 151; № 155; № 174; № 232; №12 Разработка и принятие плана организации работы проектной группы по внедрению профессионального стандарта педагога (далее - ПСП); Отбор, изучение нормативных документов по внедрению ПСП с последующим формированием нормативно-правовой базы по обеспечению ПСП; Определение перечня локальных актов ДОУ, в которые необходимо внести изменения в связи с введением ПСП | Определение форм взаимодействия участников МИП. Разработан план-задания для участников проектной группы Сформирован пакет документов по внедрению ПСП, составлен перечень нормативно-правовой базы по обеспечению ПСП. Определен перечень локальных актов, подлежащих редактированию | Участники распределены на группы по разработке нормативных документов по обеспечению ПСП Сформированный пакет документов по внедрению ПСП передан на согласование научному руководителю проекта |  |
| 2 | II этап – Реализационно-практический (2017г. октябрь, ноябрь, декабрь) Разработать нормативно-правовые документы необходимые для использования профессионального стандарта педагога в деятельности образовательных организаций. . | Работы группы : 1. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению ПСП в ДОУ; (МДОУ : № 125, №38) 2. Разработка порядка организации корректировки должностных инструкций, трудовых договоров с учетом изменения описания трудовой функции в соответствии с ПСП 3. Разработка новых форм трудовых договоров, контракта с учетом новых направлений деятельности (МДОУ: 26, 35) 4. Разработка примерных должностных инструкций педагогических работников образовательных организаций с учетом требований ПСП (МДОУ: 151; 155; 174; 27) 5. Подготовка новой редакции Положение об оплате труда работников, Положение о стимулирующих выплатах с учетом дополнительных критериев (МДОУ: 12; 38; 232) | Разработаны проекты нормативных документов и локальные акты | Разработанные проекты нормативных документов и локальные акты отправлены на экспертизу научному руководителю |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Заведующий МДОУ «Детский сад № 232»