Промежуточный отчет по реализации проекта

за I полугодие 2015/2016 учебного года

Наименование ОУ  МДОУ детский сад № 232

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ)_муниципальная инновационная площадка

Тема проекта  Профессиональная подготовка педагогов к реализаации личностного подхода

Этап работы    подготовительный и реализационный

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классифицировать потребности педагогов в развитии необходимых для осуществления личностно-ориентированного взаимодействия компетенций. | Разработка показателей степени ориентированности педагогов на реализацию личностно-ориентированного взаимодействия с дошкольниками. Подбор и разработка инструментария для выявления профессиональных дефицитов педагогов. Анкетирование педагогов «Личностно-ориентированное взаимодействие с детьми». Самодиагностика педагогов по опроснику «Модель взаимодействия с детьми». Мониторинг организации образовательной деятельности, изучение особенностей работы воспитателя. | Разработаны критерии оценки профессиональных качеств педагогов по реализации личностного взаимодействия с детьми Подобран и систематизирован комплекс методик для проведения диагностики, самодиагностики педагогов с целью выявления профессиональных дефицитов Составлена сводная карта профессиональных дефицитов педагогов ДОУ | Разработана карта оценки взаимодействия сотрудников с детьми Разработан опросник по выявлению общего типа ориентированности педагога на учебно-дисциплинарную или личностную модель взаимодействия с детьми. Составлена сводная карта профессиональных дефицитов педагогов ДОУ |  |
| 2 | Апробировать активные формы работы с персоналом, основанные на применении деятельностного подхода (сеть лабораторий). | «Лаборатория актерского мастерства» Проведение тренингов (1 занятие – 2 часа) по целевым подгруппам: -развитие голосо-речевых характеристик, -практика публичных выступлений; -воспитание лидерских качеств. Участие ДОУ в городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство МСО г. Ярославля», в VI Межрегиональном этапе XIII Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций | Положительная динамика в развитии коммуникативных компетентностей у педагогов. Представлена оригинальная модель внутриорганизационного развития персонала МДОУ «Детского сада № 232» | Созданы условия для формирования коммуникативных компетенций педагогов - владение вербальными и невербальными средствами передачи информации Обобщен опыт по развитию профессиональных компетенций в активных формах обобщен в методическом пособии «Внутриорганизационное развитие персонала: нетрадиционные пути решения». |  |
| 3 | Повысить компетентность педагогов в построении личностно-ориентированного взаимодействия с дошкольниками. | Отработка механизма работы «Лаборатории профессионального продвижения»: - консультация «Современные научные представления о развитии детей дошкольного возраста»; - круглый стол «Роль воспитателя в жизни ребенка»; - консультация-практикум для педагогов «Золотые правила психологического комфорта. Создание ситуации успеха для каждого воспитанника»; - психологический тренинг для педагогов «Снятие эмоционального напряжения у педагогов - условие положительного эмоционального состояния детей». | Изменение теоретических представлений педагогов ДОУ о принципах личностно-ориентированной педагогики и способах личностно-ориентированного взаимодействия с дошкольниками Сформирован пакет учебно-методических материалов по внутриорганизацион-ному развитию персонала | Актуализированы знания педагогов о личностно-ориентированном взаимодействии с дошкольниками (80%). Сформирован пакет учебно- методических материалов по внутриорганизационному развитию персонала |  |
| 4 | Стимулировать внутреннее осознанное принятие гуманистических ценностей, заложенных в ФГОС ДО. | Мини тесты на определение ценностных ориентаций Диспут «Трудный ребенок в группе: хорошо или плохо» Привлечение педагогов, пользующихся авторитетом в коллективе к проведению психологических бесед на тему «Что значит быть воспитателем?» Создание кейса научно- методических материалов по личностно- ориентированной педагогике. | Внутреннее принятие сотрудниками ДОУ ценностей гуманистической педагогики Наличие научно- методических материалов по личностно- ориентированной педагогике | Положительная динамика в развитии личностных компетенций педагогов Научно- методические материалы постоянно пополняются. |  |