**\_Промежуточный отчет по реализации проекта**

**\_«Формирование личностных компетенций и**

**моделей поведения педагогов как условие позитивной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья**

**в условиях инклюзии»**

(название проекта)

**За\_III \_ квартал 2024 года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 232»

Руководитель проекта, заведующий МДОУ № 232 Турыгина Ю.И.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) |
| 1 | Систематизация материалов. Работа над оформлением продукта. | Заседание рабочей группы педагогов-психологов учреждений – участников МИП по оформлению продуктов проекта  (1 р. в квартал) | Распределение функционала работы по подготовки и оформлению методических материалов по итогам первого года реализации проекта.  Создание облачного хранилища для накопления и систематизации материалов проекта. | Оформлены продукты по итогам первого года реализации проекта:  -план-программа повышения психологических компетенций педагогов;  -сборник диагностических материалов по измерению уровня психологической компетентности педагогов. | выполнено |
| 2 | Утвердить календарный план на 2024-2025 уч.г. учебный год. Распределить функциональные обязанности членов рабочей группы | Оргдеятельностная встреча участников МИП  «Составление и принятие плана работы проектной команды, определение направлений деятельности». | Определение направлений и содержания работы участников проекта.  Планирование работы на учебный год. | Определены направления работы проектных команд – участников МИП  Составлен и утвержден перспективный план деятельности инновационной площадки на 2024 – 2025 учебный год. | выполнено |

*Заведующий МДОУ «Детский сад № 232» Ю.И. Турыгина*

*Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 232» В.А. Федюкова*