**Календарный план реализации проекта**

 **«Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений»**

**на 2019-2020 учебный год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** |
| Составление плана работы проектных команд на год | сентябрь | Заседание рабочей группыРуководитель проекта Н.Г. Пашкова |
| Мастер-класс «Модернизация РППС, как условие формирования финансовой грамотности воспитанников» | 22 октября 2019 г | МДОУ «Детский сад №232»Турыгина Ю.И. |
| Лекторий для родителей(совместно с представителями РЦФГ)Ведение странички на официальном сайте | Ноябрь - апрель(даты по согласованию с РЦФГ) | МДОУ №56МДОУ № 149МДОУ № 232 |
| Школа финансовой грамотности для педагогов «Планируем будущее», семинары с представителями социальных партнеров и бизнес сообщества(совместно с представителями РЦФГ) | ноябрь 2019 г.-апрель 2020 г. | МДОУ №56МДОУ № 149МДОУ № 232 |
| Апробация программы Центрального банка «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»  | Ноябрь-май | МДОУ №56МДОУ № 149МДОУ № 232 |
| Определение содержания и структуры методического пособия  | Январь 2020 | МДОУ №56МДОУ № 149МДОУ № 232 |
| Составление теоретической части и научно-педагогического обоснования содержания пособия | Февраль 2020 | МДОУ №56МДОУ № 149МДОУ № 232 |
| Заседание рабочей группы: Разработка совместных мероприятий с семьями воспитанников | Март 2020 | МДОУ №56МДОУ № 149МДОУ № 232 |
| Формирование практической части пособия. Систематизация и классификация фактического материала | Март 2020  | МДОУ №56МДОУ № 149МДОУ № 232 |
| Круглый стол с участниками проекта «Детский сад-островок счастливого детства» | Апрель 2020 | МДОУ №56МДОУ № 149МДОУ № 232 |
| Анализ работы творческой группы: «Подведение промежуточных итогов реализации проекта» | Май 2020 | МДОУ №56МДОУ № 149МДОУ № 232 |