**План работы муниципальной инновационной площадки «Организация внебюджетной деятельности как средство повышения эффективности работы ДОУ в современных социально-экономических условиях» на 2017-2019 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Прогнозируемые результаты |
| ***1-й этап: организационно-подготовительный***  сентябрь-октябрь 2017 | | | | |
| - изучение нормативно-правовых документов, научно-методической литературы по теме  - составление плана работы проектных команд, распределение направлений деятельности | Разработка и принятие плана организации работы проектной группы  Отбор, изучение нормативных документов по организации платных образовательных услуг с последующим формированием исчерпывающей нормативно-правовой базы по организации  Определение перечня локальных актов ДОУ, в которые необходимо внести изменения для оказания ПОУ | сентябрь 2017  сентябрь – октябрь 2017  октябрь 2017 | ДОУ № 232  Все ДОУ  ДОУ № 237 | План работы проектной группы  Сформирована база нормативно-правовых документов всех уровней по организации платных услуг в ДОУ  Определен перечень локальных актов, подлежащих редактированию |
| ***2 этап: реализационно-практический*** | | | | |
| Разработка пакета нормативно-правовых документов, необходимых для организации ПОУ | Алгоритм действия руководителя для проведения процедуры лицензирования платной образовательной деятельности  Подготовка номенклатуры дел по организации ПОУ:  -Разработка должностных инструкций, трудовых договоров сотрудников, занятых в оказании ПОУ  - Разработка формы договора с родителями (законными представителями)  - Составление примерного расписания  -Разработка Положения о прядке организации ПОУ  - Разработка форм приказов, заявлений, актов, регламентирующих оказание ПОУ  - Разработка макетов рабочих образовательных программ дополнительного образования | ноябрь 2017  декабрь 2017  январь 2018  январь 2018  январь 2018  февраль 2018 | ДОУ № 38  ДОУ № 56, 232  ДОУ № 10, 228  Все ДОУ  ДОУ № 237, 56, 228, 232  Все ДОУ  Все ДОУ | Описан алгоритм действия руководителя для получения лицензии  Разработана «дорожная карта» для организации ПОУ и пакет нормативно-правовых документов |
| - создание алгоритма организации платных образовательных услуг для детей с различными образовательными потребностями | Разработка системы мониторинга для изучения запроса родителей на ПОУ  Разработка карты оценки готовности ДОУ к оказанию платных образовательных услуг  Определение возможного перечня платных образовательных услуг исходя из запросов и потребностей заказчиков услуг  Распределение компетенций органов общественного самоуправления в вопросах организации платных услуг | октябрь 2017 –декабрь 2017 | ДОУ № 228  ДОУ № 56, 232  ДОУ № 10  ДОУ № 237 | Создан алгоритм организации платных образовательных услуг для детей с различными образовательными потребностями  Разработана карта оценки готовности ДОУ к оказанию платных образовательных услуг |
| - создание алгоритма организации платных услуг, сопровождающих образовательный процесс | Разработка порядка оказания иных платных услуг:  - услуг, сопровождающих образовательный процесс  - оздоровительных услуг  - услуги по проведению семинаров, мастер-классов для работников образовательных организаций  Разработка пакета нормативно-правовых документов по оказанию иных платных услуг | март 2018 – апрель 2018 | Все ДОУ | Разработан алгоритм организации платных услуг, сопровождающих образовательный процесс |
| - разработка порядка ведения бухгалтерского учета и ценообразования платных услуг | Разработка алгоритма составления сметы расходов и доходов по ПОУ  Составление штатного расписания по платным услугам | март-февраль 2018 | ДОУ № 56, 232, 228, 10 | Разработан порядок ведения бухгалтерского учета и сопровождения оказания платных услуг |
| ***3 этап: аналитико-рефлексивный***  ***(апрель –май 2018)*** | | | | |
| Промежуточный анализ эффективности реализации Распространение опыта проекта | Обобщение аналитических и методических материалов по результатам первого года работы  Экспертиза разработанных нормативно-правовых документов компетентными организациями  Выступление на совещании руководителей «Организация платных образовательных и иных сопутствующих услуг в ДОУ» | апрель 2018  май 2018 | Все ДОУ  ДОУ № 56 | Установлены причины «рассогласования» между желаемыми и реальными результатами работы  Получено экспертное мнение о качестве разработанной документации  Презентованы итоги работы за первый год работы МИП |