## Slide 1
Инновационный проект
«Модель управления процессом внедрения профессионального стандарта педагога как условие совершенствования качества образования в дошкольных образовательных организациях»
Участники проекта:
МДОУ детские сады: № 12, № 26, № 27, № 35, № 38, № 125, № 151, № 155, № 174, № 232
г. Ярославль

## Slide 2
Актуальность проекта
необходимость обновления профессиональных компетенций педагогических работников, в связи с принятием профессионального стандарта педагога;
необходимость формирования единых организационных механизмов внедрения профессионального стандарта среди дошкольных образовательных организаций;
предупреждение негативного отношения части профессионального сообщества к стандарту, как средству излишней регламентации деятельности педагога;
формирование правильного отношения к профессиональному стандарту как к инструменту повышения качества образования;
необходимость изменения содержания программ профессионального развития педагогических кадров внутри организаций на основе действующего стандарта.

## Slide 3
Ключевая проблема
организационные риски внедрения профессиональ-ного стандарта педагога
рассогласование текущих условий деятельности педагога и новыми требованиями, отраженными в ПСП
преодоление «нормативного» подхода к стандарту профессиональной деятельности
неупорядоченность процесса введения профессионального стандарта педагога

## Slide 4
Идея проекта
созданная модель управления процессом внедрения профессионального стандарта педагога упорядочит переход дошкольных образовательных учреждений города к реализации стандарта профессиональной деятельности педагога

## Slide 5
Модель управления процессом внедрения ПСП (видение)
Система нормативно- правового, информационного и учебно-методического сопровождения ПСП
Система мероприятий по внедрению профессионального стандарта педагога («дорожная карта»)
Система научно-методического сопровождения профессионального роста педагога
Система мониторинга педагогических компетенций
Система управления развитием личности педагога
Управление
Оценка
Продукты
Педагог
Педагог
Требования к квалификации
Критерии оценки персонала
Ресурсы
Алгоритм включения педагога в процесс повышения профессионального
роста
Вход
Выход

## Slide 6
Цель проекта
создание модели управления процессом внедрения профессионального стандарта педагога для обеспечения готовности педагогических коллективов муниципальной системы дошкольного образования к осуществлению образовательной деятельности в новых условиях

## Slide 7
Задачи проекта
Разработать нормативно-правовые документы, необходимые для использования ПСП в деятельности образовательных организаций.
Разработать «дорожную карту» по внедрению ПСП.
Разработать и апробировать инструментарий для выявления профессиональных дефицитов у педагогов образовательных организаций в соответствии с требованиями ПСП.
Разработать программы повышения профессиональных компетенций педагогов и соответствующих им методических материалов.
Отобрать успешные практики по внутрифирменному развитию персонала.
Разработать методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по внедрению профессионального стандарта педагога в ДОУ.
Разработать карту готовности ДОУ к внедрению профстандарта.

## Slide 8
Ожидаемые результаты
Разработан пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс внедрения ПСП и «дорожная карта».
Разработана и описана модель управления процессом внедрения ПСП в дошкольных образовательных организациях.
Разработан и апробирован инструментарий для выявления
профессиональных дефицитов у педагогов образовательных
организаций в соответствии с требованиями ПСП.
Представлены варианты программ по повышению профессионального мастерства педагогов.
Разработаны методические рекомендации для руководителей
образовательных организации по внедрению стандарта в
ДОУ.

## Slide 9
Этапы реализации проекта
1-й этап: организационно-подготовительный
(сентябрь-ноябрь 2017)
изучение документов и материалов по теме проекта
2-й этап: реализационный (декабрь 2017–март 2018)
разработка пакета нормативно-правовых документов, необходимых для использования стандарта профессиональной деятельности педагога в деятельности ДОУ и подготовка проектов документов;
разработка технологии и модульного инструментария оценки и самооценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций ПСП
3 этап: аналитико-рефлексивный (апрель-май 2018)
промежуточный анализ эффективности реализации проекта

## Slide 10
Этапы реализации проекта
4 этап: реализационный (сентябрь 2018 – март 2019)
разработка концептуального обоснования научно-методического сопровождения педагогов- анализ проблем педагогов и определение возможности решения их за счет внутренних и внешних ресурсов;
разработка программ сопровождения педагогов ;
разработка алгоритма включения педагога в процесс профессионального роста;
5 этап: итогово - аналитический (апрель-май 2019)
анализ эффективности реализации проекта;
трансляция опыта работы проектной группы.

## Slide 11
Механизм реализации проекта
структура
управления проектом
рефлексивные остановки
нормативная база
календарный план проекта
система мотивации кадров

## Slide 12
Кадровые: руководитель проекта осуществляет управление проектом и отвечает за его реализацию в полном объеме, распределение направлений работы среди участников проекта, проектные команды; Интеллектуальные: продукты интеллектуальной деятельности участников проекта и творческих коллективов; Информационно-методические: нормативно-правовое обеспечение проекта, методическая и справочная литература, интернет - ресурсы; Материальные: медиакомплексы, использование множительной техники, персонального компьютера; Административные: реализация управленческих полномочий администрацией ДОУ; Финансовые: расходные материалы; моральное и материальное стимулирование участников проекта.
Ресурсное обеспечение проекта

## Slide 13
Риски проекта
Систематические | 
Риски | Способы минимизации
Недостаточная компетентность в области законодательства | Постоянный мониторинг изменения нормативно-правовой базы
Недостаток квалифицированных педагогических кадров | Повышение квалификации педагогических работников, переподготовка, целевое обучение в высших образовательных учреждениях

## Slide 14
Риски проекта
Риски не систематические | 
Риски | Способы минимизации
Недостаточная квалификация управленческих кадров | Повышение квалификации управленческих кадров, обмен опытом, самообразование, консультации, привлечение специалистов в сфере трудового законодательства
Увеличение нагрузки работников без изменения содержания труда | Соблюдение нормативов педагогической нагрузки
Некорректность показателей эффективности деятельности педагогических работников | Корректировка показателей стимулирования педагогических работников
Возрастание напряженности внутри коллектива, связанной с введением Профессионального стандарта, эффективного контракта | Снятие напряженности педагогов через информирование членами Инициативной группы Повышение открытости механизма стимулирования педагогических кадров

## Slide 15
Средства контроля и обеспечения достоверности
Предполагаемый результат | Критерии успешности реализации проекта | Показатели успешности реализации проекта
Разработан пакет нормативно-правовых документов, «дорожная карта», Регламентирующие процесс внедрения ПСП | Полнота и качество разработанных нормативных материалов позволяют приступить к реализации ПСП | 100% во всех ДОУ
Разработана и описана модель управления процессом внедрения ПСП в ДОУ | Эффективность работы модели в дошкольных организациях проектной группы (10 ДОУ) | Воспроизводимость модели управления процессом внедрения ПСП в ДОУ
Разработан и апробирован инструментарий для выявления профессиональных дефицитов у педагогов образовательных организаций в соответствии с требованиями ПСП | Корректность показателей эффективности деятельности педагогов Функциональность разработанного инструментария | Более 80% ДОУ используют предложенные методы и способы оценки и самооценки педагогического персонала

## Slide 16
Представлены варианты программ (модели, системы работы) по повышению профессионального мастерства педагогов | Повышение уровня профессиональных компетентностей у педагогов ДОУ (участников проекта) | Уровень проф. компетенций соответствует требованиям ПСП не менее, чем у 70% педагогов
Разработаны методические рекомендации для руководителей образовательных организации по внедрению ПСП | Методические материалы обеспечивают условия для внедрения ПСП Востребованность материалов среди учреждений МСО | Положительная рецензия специалистов
Разработана карта готовности ДОУ к внедрению профстандарта | Мониторинг готовности ДОУ к реализации ПСП обеспечивает достоверность результатов | Готовность ДОУ к реализации ПСП не менее 99%
Средства контроля (продолжение)

## Slide 17
Продукты проекта
Методические рекомендации «Нормативно-правовое и организационные сопровождение процесса внедрения профессионального стандарта педагога»
Методические рекомендации «Организация системы мониторинга педагогических компетенций»
Методические рекомендации «Организация внутрифирменного развития персонала: эффективные практики образовательных учреждений города Ярославля»

## Slide 18
Предложения по продвижению и тиражированию инновации
выступление на совещаниях руководителей ОО, на Совете руководителей, конференциях;
организация семинаров и мастер-классов на базе ДОУ;
распространение электронных версий разработок;
публикации.

## Slide 19
Спасибо за внимание!
Непрерывное образование -
основа жизни человека «в мире изменений»,
условие его профессиональной мобильности, развитие творческого потенциала человека…
А.И.Суббето