**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Формирование финансовой грамотности участников образовательных отношений»**

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

сетевое взаимодействие МДОУ «Детский сад №56», МДОУ «Детский сад №149», МДОУ «Детский сад № 232»

Руководитель проекта: Пашкова Н.Г., заведующий МДОУ «Детский сад № 56»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Изучить нормативно-правовые документы, научно-методическую литературу, методические разработки и опыт формирования финансовой грамотности, на федеральном, региональном, муниципальном уровне.  | сентябрь 2018 г. Заседание рабочей группы МДОУ № 56, МДОУ №149, МДОУ № 232.   | Составлен план работы проектных команд на год в соответствии с выбранными направлениями деятельности. | 1. Представлена структура, цели и задачи проекта «Детский сад-островок счастливого детства».2. Презентация нормативно-правовых документов, научно-методической литературы, методических разработок по формированию финансовой грамотности участников образовательных отношений.3. Распределены направления деятельности4. Составлен план работы проектных команд на год.  |  |
| 2 | Подобрать инструментарий мониторинга уровня финансовой грамотности участников образовательных отношений.  | Октябрь 2018 г. Заседание РГ МДОУ № 56, МДОУ № 149, МДОУ № 232 | Разработка (подбор инструментария, критериев, показателей) мониторинга уровня финансовой компетентности воспитателей и воспитанников ДОУ | Утверждены варианты инструментария для мониторинга уровня ФГ участников образовательных отношений (дети, родители, воспитатели). Составление карт оценки РППС. |  |
| 3 | 24 октября 2018 г.Круглый стол МДОУ № 56, МДОУ № 149, МДОУ № 232 | Анализ разработанных оценочных карт РППС и инструментария для проведения мониторинга уровня финансовой грамотности участников образовательных отношений. | Внесены поправки в разработанные оценочные карты РППС и инструментарий для проведения мониторинга уровня финансовой грамотности участников образовательных отношений. |  |
| 4 | Ноябрь 2018 г. Мониторинг  | Исследование уровня финансовой грамотности участников образовательных отношений и условий РППС. | Проведен мониторинг уровня финансовой грамотности участников образовательных отношений и условий РППС. |  |
| 5 | 26 ноября 2018 г Круглый столМДОУ № 56, МДОУ № 149, МДОУ № 232 | Анализ результатов мониторинга уровня финансовой грамотности участников образовательных отношений и условий развивающей предметно – пространственной среды. | Обобщены результаты мониторинга уровня финансовой грамотности участников образовательных отношений и условий развивающей предметно – пространственной среды |  |
| 6 | Разработать учебно-методический план школы финансовой грамотности для педагогов «Планируем будущее» и лектория для родителей «Азбука финансов»  | 20 декабря Заседание РГ МДОУ № 56, МДОУ № 149, МДОУ № 232 | Обсуждение тем Школы финансовой грамотности для педагогов «Планируем будущее» и лектория для родителей «Азбука финансов» | Утвержден перечень тем и вопросов Школы финансовой грамотности для педагогов «Планируем будущее» и лектория для родителей «Азбука финансов» |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: **изменения в проект не вносились.**